## 开发计划
新ERP开发进度表
模块 | 功能 |  | 状态 | 预计开始日 | 预计完成日 | 测试时间 | 负责人 | 备注
产品 | 产品 | 选款完善 | 进行中 | 2016-06-02 | 2016-06-08 |  | 汤爱娟
| 产品任务 |  | 已完成 |  |  |  | 汤爱娟
| 产品分类 |  | 已完成 |  |  |  | 汤爱娟
| 产品反馈 |  | 已完成 |  |  |  | 汤爱娟
| 产品属性 |  | 已完成 |  |  |  | 汤爱娟
| 产品需求 |  | 已完成 |  |  |  | 汤爱娟
| 属性产品 |  | 已完成 |  |  |  | 汤爱娟
| 属性选项 |  | 已完成 |  |  |  | 汤爱娟
物流 | 物流价格 |  | 已完成 |  |  |  | 李董朝
| 物流地区 |  | 已完成 |  |  |  | 李董朝
| 物流成本 |  | 已完成 |  |  |  | 李董朝
| 物流方式 |  | 已完成 |  |  |  | 李董朝
| 自动分配物流 |  |  | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-15 | 李董朝
| 物流API |  |  | 2016-06-04 | 2016-06-07 | 2016-06-15 | 李董朝
| 中邮运单号码池 |  |  | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 2016-06-15 | 李董朝
| 运费试算 |  |  | 系统稳定运行后 |  | 2016-06-15 | 李董朝
| 17track回传物流信息 |  |  | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 2016-06-15 | 李董朝
仓库 | 仓库 |  | 已完成 |  |  |  | 李董朝
| 入库纪录 |  | 已完成 |  |  |  | 李董朝
| 出库纪录 |  | 已完成 |  |  |  | 李董朝
| 分仓属性产品库存 |  | 已完成 |  |  |  | 李董朝
| 库位 |  |  | 2016-06-08 | 2016-06-08 |  | 李董朝
| 打印条码 |  |  | 2016-06-12 | 2016-06-12 |  | 李董朝 | 改成取产品数据
| 输入sku查询库位 |  |  | 2016-06-08 | 2016-06-08 |  | 李董朝
| 库存盘点 |  |  | 上线后 |  |  | 汤爱娟 | 需求未定
| 报表（出入库记录表等） |  |  | 2016-06-08 | 2016-06-08 |  | 李董朝
采购 | 产品供应商 |  | 已完成 |  |  |  | 汤爱娟
| 供应商 |  | 已完成 |  |  |  | 汤爱娟
| 供应商三证合一图片 |  | 已完成 |  |  |  | 汤爱娟
| 采购单 |  | 已完成 |  |  |  | 汤爱娟
| 采购单属性产品 |  | 已完成 |  |  |  | 汤爱娟
| 采购对单(报等、报缺、图货不一等) | [5 empty] | 冯晶 | 需求未定
| 预测囤货 | 根据shop生成囤货数据 |  | 2016-06-18 | 2016-06-22 |  | 冯晶
|  | 勾选sku产生采购单 |  | 2016-06-18 | 2016-06-22 |  | 冯晶
| 采购入库 | 单件入库 |  | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 冯晶 | 先入库功能是和ws一样，扫描入库系统自动分配采购单，此处需确认是否需要人工明确采购单后再入库？
|  | 多件入库 |  | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 冯晶 | 先入库功能是和ws一样，扫描入库系统自动分配采购单，此处需确认是否需要人工明确采购单后再入库？
|  | 入库列表 |  | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 冯晶
|  | 异常处理 |  | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 冯晶
| 采购单处理 | 报等、预报缺、数据导出 |  |  |  |  | 冯晶 | 需求未定
包裹 | 包裹单 |  | 已完成 |  |  |  | 冯晶
| 包裹单属性产品 |  | 已完成 |  |  |  | 冯晶
| 包裹占用库存 |  | 已完成 |  |  |  | 冯晶
| 采购需求 |  | 已完成 |  |  |  | 冯晶
订单 | 渠道 |  | 已完成 |  |  |  | 冯晶
| 渠道产品销售别名 |  | 已完成 |  |  |  | 冯晶
| 渠道分组 |  | 已完成 |  |  |  | 冯晶
| 渠道销售产品 |  | 已完成 |  |  |  | 冯晶
| 订单 |  | 已完成 |  |  |  | 冯晶
| 订单属性产品 |  | 已完成 |  |  |  | 冯晶
| 订单API |  | 进行中 |  | 2016-06-02 | 2016-06-07 | 李董朝
| do package |  | 进行中 |  | 2016-06-03 | 2016-06-07 | 冯晶
分拣系统 | 拣货单 |  | 已完成 |  |  |  | 李董朝
| 拣货单物品 |  | 已完成 |  |  |  | 李董朝
| 自动生成拣货单 |  |  | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 李董朝 | 分仓库
| 自动分配物流 |  |  | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-15 | 李董朝
| 物流商下单 |  |  | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 李董朝
| 手工分配物流 |  |  | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 李董朝
| 打印拣货单 |  |  | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 李董朝
| 分拣及包装 |  |  | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 李董朝
| 发货 |  |  | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 李董朝
| 面单打印 |  |  | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 李董朝
| 异常处理 |  |  | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 李董朝
| 生成工作牌 |  |  | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 李董朝
| 效能统计 |  |  | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 李董朝
通关 报关 | 三宝产品操作 |  |  | 2016-06-12 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 史江明
| 三宝产品包裹操作 |  |  | 2016-06-12 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 史江明
| 导出数据信息 |  |  | 2016-06-12 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 史江明
财务 | 做账 |  |  | 2016-06-12 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 史江明
| 运费核算 |  |  | 2016-06-12 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 史江明
| 报表 |  |  | 2016-06-12 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 史江明
统计 | 数据统计、效能统计、库存周转率统计等 |  |  | 2016-06-12 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 史江明
数据操作 | 划分到各个模块 |  | 已完成 |  |  |  | 汤爱娟/李董朝
菜单设置 | 界面风格 |  |  | 2016-05-31 | 2016-06-01 |  | 冯晶
供应商（对外） |  |  |  | 系统稳定运行后 |  |  | 汤爱娟
FBA |  |  |  | 系统稳定运行后 |  |  | 汤爱娟
退货 |  |  |  | 系统稳定运行后 |  |  | 林冲
made | 影响库存信息 |  |  | 2016-06-12 | 2016-06-17 |  | 郭家嘉
choies | API，回传单号，影响库存 |  |  | 2016-06-12 | 2016-06-17 |  | 史江明

## 上线计划
新ERP上线计划
上线日期：2016/7/11
培训后各部门在7月10前进入系统熟悉操作，提出修改
开始日期 | 结束日期 | 负责部门 | 事项 | 明细 | 负责人 | 协助人
2016-06-15 | 2016-06-15 | 仓储(南京) | 培训 | 分拣系统使用 | 陈义伟 | 韦婵
采购入库
杂入杂出
2016-07-10 | 2016-07-10 |  | 盘点 | 切换系统前一天全部盘点
2016-06-15 | 2016-06-15 | 物流部(南京) | 培训 | 分拣系统使用 | 陈义伟 | 韦婵
分拣异常处理
2016-06-23 | 2016-06-23 | 产品部 | 培训 | 产品建立 | 刘远志 | 韦婵
产品任务
囤货预测
2016-06-23 | 2016-06-23 | 财务部 | 培训 | 财务做账 | nicole | 韦婵
上传发票
2016-06-24 | 2016-06-24 | 运营部 | 培训 | 供应商信息检查 | 杨忠维 刘远志 | 韦婵
各模块熟悉
2016-06-24 | 2016-06-24 | 客服部 | 培训 | 订单管理 | 庄薇薇 | 韦婵
分批发货管理
异常订单处理
客服报等处理
客服报缺处理
2016-07-08 | 2016-07-10 | 报关部 | 数据导出 | 未使用的中邮运单号导出 | 任静毓 | 韦婵
2016-06-24 | 2016-06-24 |  | 培训 | 通关报关相关操作
2016-06-28 | 2016-06-29 | 采购部 （广州） | 培训 | 采购流程 | 屠德清 梁慧珠 | 韦婵
生成采购单
采购对单
分批入库
采购负责人设置
2016-07-08 | 2016-07-10 | 仓储部(广州) | 盘点 | 切换系统前一天全部盘点 | 伍振达 刘远志 | 韦婵
2016-06-28 | 2016-06-29 |  | 培训 | 分拣系统使用
采购入库
杂入杂出
2016-06-28 | 2016-06-29 | 物流部(广州) | 培训 | 分拣系统使用 | 伍振达 刘远志 | 韦婵
分拣异常处理
2016-06-20 | 2016-07-10 | 技术部 | 测试及检查 | 产品数据导入及检查 | 韦婵 | 汤爱娟
|  |  |  | 各模块测试及检查 |  | 李董朝
|  |  |  | 账户及权限开设 |  | 汤爱娟
2016-07-08 | 2016-07-10 |  | 数据导入 | 盘点期初数据导入 |  | 李董朝
2016-06-27 | 2016-06-30 |  |  | 仓库、库位导入 |  | 李董朝

## 事项
ERP上线事项
事项 | 说明 | 备注 | 状态 | 负责人
开发 | 见ERP计划 v1.0.xlsx | 6月20日前，基础使用模块开发测试完毕 | 进行中 | 韦婵
培训 | 见ERP计划 v1.0.xlsx | 7月11日前培训完毕 | 未开始 | 韦婵
基础数据导入 | 国家 | 已经导入 | 已完成
| 账户 | 南京职员信息已经录入，广州及无锡未导入 | 未开始 | 各部门提供 | 月底
| 权限 | 每个人的权限划分 | 未开始 | 各部门主管检查权限 | 用户组视图
| 物流方式 | 两个仓库的物流方式合并，注意仓库区别 | 未开始 | 李董朝
| 产品分类 | 产品分类重新规划 | 已完成 | 刘远志
| 产品 | 产品modle信息导入（不带尺码不带颜色）， 备注中注明旧sku的编码，图片导入，6月份已经将部分信息导入，上线前一天，讲所有产品整理后再重新过一遍。 | 进行中 | 刘远志、汤爱娟 | 产品扫描
|  | 产品供应商维护 | 未开始 | 刘远志
| 属性产品 | 产品item信息导入，备注注明旧系统的SKU | 未开始 | 汤爱娟 | 渠道别名
| 渠道产品销售别名 | 渠道产品对应关系，可在上线后完善 | 未开始 | 陶明义
| 仓库 | 四个仓库，上线前期先使用南京仓和广州仓 | 已完成
| 库位 | 分仓属性产品库存对应信息导入 | 未开始 | 刘远志、汤爱娟 | 直接输入
| 渠道仓库 | 在仓库信息中，已建立 | 已完成 |  | 上线后可以输入
| 中邮运单号导入 | 上线前一天导入数据，剩余部分留WS和KY使用，注意两个仓库运单号区别 | 未开始 | 任静毓、汤爱娟
| 开账信息导入 | 盘点后，上线前一天导入准确数据 | 未开始 | 各仓库主管 | 上线时库存为0，新系统订单到旧系统杂入
| 三宝产品 | 上线前一天，将所有WS中的三宝产品导入，对应新旧SKU | 未开始
上线 | 订单 | 7月11日以后的订单全部进入新系统，旧系统的订单保留，不导入到新系统中。新系统的订单在新系统处理，旧系统未完成的订单，在旧系统中处理完。 | 未开始
| 采购单 | 旧系统的采购单，对单、入库等继续在系统中处理完毕，旧系统不再产生采购单，新系统的采购单由新的订单产生采购需求，预测囤货 | 未开始
| 囤货 | 切换后，因订单、采购数据不完善，如果需要囤货，手工输入囤货信息。旧系统可以产生囤货数据做参考，但不能产生采购单，需要囤货的数据，全部在新系统中录入 | 未开始
| 选款 | 所有选款做在新的系统的产品中 | 未开始
| 拣货 | 新旧系统并行运行，两个系统都做拣货包装 | 未开始
| 库存 | 1.10日，盘点实盘数量减去旧系统中进入包裹的数量，导入到新的系统中; 2.等到旧系统，订单，采购单 全部完成，统一一次仓库盘点，将旧系统的库存导入到新系统中 3.新旧系统的采购单分别录入到对应系统，入库也是。包裹入库的时候，对单者注明入库入到哪个系统 | 未开始 |  | 待定，仓库、财务